## Cronograma
TAREFAS | SEMANAS
| SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 5 |  | SEM 6 |  | SEM 7
Levantamento e definição de Requisitos | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Construção dos diagramas de Classe | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Construção dos modelos de Telas | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X
Desenvolvimento De Logica Adicional | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X
Desenvolvimento do MODO METAL |  | X | X | X | X
Desenvolvimento do MODO TAG | [6 empty] | X | X | X | X
Desenvolvimento do MODO SACOLA | [11 empty] | X | X | X
Desenvolvimento das Lógicas de Cálculos de Custo |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X
Testes de Lógica de negócios |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X
Aprovação e Entrega | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X

## Orçamento
Atividade | Complexidade | Horas
Análise do Problema e Levantamento de Requisitos | Média | 15
Tela de Login | Média | 11
Tela Inicial | Baixa | 4
Tela de Criação de Novo/Edição |  | 24
Metal | Baixa - Média | 8
TAG | Baixa - Média | 8
SACOLA | Baixa - Média | 8
Tela de Listagem ou Histórico de Orçamentos/Exclusão |  | 24
Metal | Baixa - Média | 8
TAG | Baixa - Média | 8
SACOLA | Baixa - Média | 8
Relatório de Orçamento (Geração de Arquivo PDF) |  | 24
Metal | Baixa - Média | 8
TAG | Baixa - Média | 8
SACOLA | Baixa - Média | 8
Lógicas de Calculo de Custo |  | 33
Metal | Média | 11
TAG | Média | 11
SACOLA | Média | 11
Tela de Ajustes de Calculo/Aprovação de Orçamento |  | 39
Metal | Média - Alta | 13
TAG | Média - Alta | 13
SACOLA | Média - Alta | 13
Lógicas para Edição dos Valores para o Cálculo de Custo | Baixa-Média | 8
Lógicas para Importação/Exportação de Orçamento | Média | 11
Lógicas para Importação/Exportação de Calculo de Custo | Média | 11
TOTAL |  | 204
| Hrs/Semana | Semanas Totais
Estimativa de Tempo | 30 | 6.8
| Custo/Hora (R$) | Custo Total
Custo por Hora de Atividade | 40 | 8160